## NIK Login
Cabang Jabo1 (Bekasi)
DE : 17008031 - APRILIA MOEHNIKASARI
CRO : 16001544 - NANANG PURWANDONO
CRH : 16002899 - IWAN MAULANA
Cabang Jabar (Bandung)
DE : 20013563 - NADA DEAR
CRO : 22018565 - KEMAL GEMADHIKA AHADY
CRH : 17006992 - RIKI SAPTA ADINUGRAHA
Cabang Jateng (Solo)
DE : 18008999 - RISMA LINDA FITRIA
CRO : 19012741 - Heru Budiyarso
CRH : 17004731 - Wirasmo
Cabang Jatim (Jember)
DE : 18011146 - MELANDA INGGA DEFIARANI
CRO : 18011256 - RENDY ARFIANDO
CRH : 18010000 - MARTIEN ADE PAMUNGKAS
Approval L1 : 16001042 - ROBY HAIRUL HABIBI
Approval L2 : 16000626 - EDI ERWANTO
Approval L3 : 16002386 - AREA JAWA TIMUR
Verdat : 16001035 - Elvriska Ayu Widiyanti
Cabang Bali & Nusa Tenggara (Denpasar)
DE : 17007471 - PUTU DIAN NOVITHASARI
CRO : 18009015 - KADEK ADI SAPUTRA YASA
CRH : 17003925 - I MADE ADI WIJAYA
Cabang Sumatera (Palembang)
DE : 18010853 - ENTI FIRANTI
CRO : 16003426 - SIDIK YULIANTO
CRH : 16003409 - MARTIN DODY TRIANTO
Cabang Sulawesi (Gorontalo)
DE : 18009980 - ANITA YULIYANA DJAKATARA
CRO : 18009981 - ILHAM R.H. PONTOH
CRH : 18010410 - RULLY POLONTALO
Cabang Kalimantan (Palangka Raya)
DE : 18010325 - LILI
CRO : 18010928 - JUL ISKANDAR SILITONGA
CRH : 18010053 - RABELSON PURBA

## Timeline UAT
TIMELINE UAT
| 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28
| CRM019 (InProgress) CRM023 (InProgress) PIC : AFFINIA | CRM019 (Done) CRM023 (Done) PIC : AFFINIA | CRM011 (Done) CRM028 (Done) CRM021 (Done) PIC : AFFINIA | CRM013 (Done) CRM025 (Inprogress) PIC : AFFINIA | CRM025 (Done) CRM003 (Done) PIC : AFFINIA | Skenario Done, InProgress Dokumentasi PIC : AFFINIA
| CRM008 (InProgress) CRM014 (UAT Open) CRM016 (Done) PIC : RASYA | CRM008 (Done) CRM014 (Inprogress)- Issue PIC : RASYA | CRM014 (Done) CRM010 (InProgress) CRM022 (Done) PIC : RASYA | CRM010 (Done) PIC : RASYA | Standby untuk UAT Embed Menu Leadsync di MASS Mobile PIC : RASYA | CRM001 (Done) PIC : RASYA
| CRM012 (InProgres) CRM018 (InProgress) PIC : KEVIN | CRM012 -Done CRM018 - Done PIC : KEVIN | CRM024 - Done CRM020 - Done CRM026 - Done CRM029 - Done PIC : KEVIN | CRM027 (Done) PIC : KEVIN | CRM029 (Done) PIC : KEVIN | CRM002 (Done) CRM004 (InProgress) PIC : KEVIN
NOTES | Status : Done = 1 InProgress = 5 UAT Open = 1 - Proses UAT akan dicarry over ke hari berikutnya. Kendala per hari ini : 1. Issue MASS Mobile 2. Issue Leadsync untuk kiriman tracking Cancel/Reject pada titik KYC, RegSur, Auto Reject SC1, Cancel/To do List SC1 dari sisi MASS | Status : Done = 5 InProgress = 1 UAT Open = 0 Kendala per hari ini : 1. Issue Leadsync untuk kiriman tracking Cancel/Reject pada titik KYC, RegSur, Auto Reject SC1, Cancel/To do List SC1, Reject/Cancel SC2 dari sisi MASS - InProgress Checking 2. Hasil update data SC3 di value "Nama Debitur" UI Tracking Order Leadsycn tidak terupdate - Done | Status : Done = 9 InProgress = 1 UAT Open = 0 Kendala per hari ini : - Retest Issue : 1. Issue Leadsync untuk kiriman tracking Cancel/Reject pada titik KYC, RegSur, Auto Reject SC1, Cancel/To do List SC1, Reject/Cancel SC2 dari sisi MASS - (Done Retest) | Status : Done = 3 InProgress = 1 UAT Open = 0 Kendala per hari ini : - Retest Issue : 1. Issue Perfomance pada Reguler Survey - InProgress Checking | Status : Done = 3 InProgress = 0 UAT Open = 0 Kendala per hari ini : - Notes : - Menunggu UAT untuk Embed Menu Leadsync pada MASS Mobile | Status : Done = 2 InProgress = 1 UAT Open = 0 Kendala per hari ini : - Kendala caching pada Embed Menu Leadsync (InProgress Checking)

## Matrix
MATRIX KONTRAK SOURCE ORDER LEADSYNC MUF MENGACU PADA EXCEL LAMPIRAN PAKET KREDIT LEADSYNC MUF TOLONG DILAKUKAN DOUBLE CHECK DENGAN LAMPIRAN
No | Kode Matrix | MASS Web/Mobile | Tipe Order | Source Order | Hasil Screening | Tipe Pembiayaan | Skema Pembiayaan | Tujuan Pengunaan Unit | Tujuan Pembiayaan | Area Pengajuan | Status Perkawinan | Jenis Kendaraan | Jenis Channel | Adv/Arr | CRH | CRO | No. Order
1 | PK001 | Web | NON EVENT | LEADSYNC CRM (CRO) | Reguler Survey | MULTIGUNA | FASILITAS DANA | PRIBADI | CONSUMPTIVE | JABODETABEK & SERANG | Kawin | NDF MOBIL | MUF | Advance | 16002899 - IWAN MAULANA | 16001544 - NANANG PURWANDONO | 2604000460 2604000461
2 | PK002 | Mobile | NON EVENT | LEADSYNC CRM (CRO) | Instant Approval | MULTIGUNA | FASILITAS DANA | USAHA | KENDARAAN | JAWA BARAT | Belum Kawin | NDF MOTOR | MUF | Arrear | 17006992 - RIKI SAPTA ADINUGRAHA | 22018565 - KEMAL GEMADHIKA AHADY | 2604000459 2604000458
3 | PK003 | Web | NON EVENT | LEADSYNC CRM (CRO) | Instant Approval | MODAL KERJA (REFINANCING) | FASILITAS MODAL USAHA | PRIBADI | KENDARAAN | JAWA TENGAH | Kawin | NDF MOBIL | MUF | Advance | 17004731 - Wirasmo | 19012741 - Heru Budiyarso
4 | PK004 | Mobile | NON EVENT | LEADSYNC CRM (CRO) | Reguler Survey | MODAL KERJA (REFINANCING) | FASILITAS MODAL USAHA | OPERASIONAL | ASSET LANCAR | JAWA TIMUR | Belum Kawin | NDF MOTOR | MUF | Arrear | 18010000 - MARTIEN ADE PAMUNGKAS | 18011256 - RENDY ARFIANDO | 2604000773
5 | PK005 | Web | NON EVENT | LEADSYNC CRM (CRO) | Reguler Survey | MODAL KERJA (REFINANCING) | FASILITAS MODAL USAHA | TRAYEK | KENDARAAN | BALI & NUSA TENGGARA | Kawin | NDF MOBIL | MUF | Advance | 17003925 - I MADE ADI WIJAYA | 18009015 - KADEK ADI SAPUTRA YASA | 2604000561 2604000562
6 | PK006 | Mobile | NON EVENT | LEADSYNC CRM (CRO) | Instant Approval | MULTIGUNA | FASILITAS DANA | PRIBADI | HEALTH | SUMATERA | Belum Kawin | NDF MOTOR | MUF | Arrear | 16003409 - MARTIN DODY TRIANTO | 16003426 - SIDIK YULIANTO | 2604000563 2604000564
7 | PK007 | Web | NON EVENT | LEADSYNC CRM (CRO) | Instant Approval | MULTIGUNA | FASILITAS DANA | PRIBADI | EDUCATION | SULAWESI | Kawin | NDF MOTOR | MUF | Arrear | 18010410 - RULLY POLONTALO | 18009981 - ILHAM R.H. PONTOH | 2604000875 2604000876
8 | PK008 | Mobile | NON EVENT | LEADSYNC CRM (CRO) | Reguler Survey | MODAL KERJA (REFINANCING) | FASILITAS MODAL USAHA | USAHA | ASSET LANCAR | KALIMANTAN | Belum Kawin | NDF MOBIL | MUF | Advance | 18010053 - RABELSON PURBA | 18010928 - JUL ISKANDAR SILITONGA | 2604000875 2604000876

## UAT Scenarios
TESTING SCENARIOS : PRJ20260012 - BRD20240160 - Leadsync dan CRM
Leader : Adityo
PIC : Affinia, Kevin, Rasya, Izzat*
No | Kode Skenario | Skenario | Detail Skenario | Expected Result | Account End State | Tipe Skenario | PIC | No. Order | Jam | Retest | Dokumentasi | Total | Total Jam | MD UAT | PIC | Durasi
1 | CRM001 | Pengecekan Menu Embed Leadsync (CRM) pada MASS Mobile - CRO/CRH - Portofolio Retention | 1. Lakukan pencarian NIK Login CRH dan CRO yang sudah termapping Portofolio 'Retention' (IAM) 2. Login MASS Mobile 3. Akses menu Embed Leadsync pada menu utama MASS Mobile | 1. Berhasil mendapatkan NIK Login 2. Berhasil login mass mobile 3. Berhasil akses menu Leadsync | Web Menu Leadsync | Positif | Rasya |  | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 343 | 58 | 3 | 20
2 | CRM002 | Pengecekan Menu Embed Leadsync (CRM) pada MASS Mobile - CRO/CRH - Portofolio Non Retention | 1. Lakukan pencarian NIK Login CRH dan CRO yang tidak termapping Portofolio 'Retention' (IAM) 2. Login MASS Mobile 3. Akses menu Embed Leadsync pada menu utama MASS Mobile | 1. Berhasil mendapatkan NIK Login 2. Berhasil login mass mobile 3. Tidak dapat akses menu Leadsync | Web Menu Leadsync | Negatif | Kevin |  | 1 | 0.5 | 1 | 2.5
3 | CRM003 | Pengecekan Informasi Source Order 'Leadsync NDF' di MASS | 1. Login MASS (Mobile & Web) 2. Lakukan pengecekan informasi tampilan sourcer order pada : - To Do List SC1 - To Do List SC2 - Tele Survey - Reguler Survey & KYC - Verifikasi Data 3. Pastikan tampilan source order sudah sesuai | 1. Berhasil akses menu MASS 2. Berhasil melihat tampilan source order pada setiap titik modul MASS 3. Informasi source order yang tampil sudah sesuai | MASS | Positif | Affi |  | 1 | 0.5 | 1 | 2.5
4 | CRM004 | Pengecekan Menu Embed Leadsync (CRM) pada MASS Mobile - BRO/BRH - CMO/CMH Syariah - CMO/CMH - Branch Manager | 1. Lakukan pencarian NIK Login BRO dan BRH 2. Login MASS Mobile 3. Akses menu Embed Leadsync pada menu utama MASS Mobile | 1. Berhasil mendapatkan NIK Login 2. Berhasil login mass mobile 3. Embed Menu sudah ada tetapi belum mendapatkan hak akses | Web Menu Leadsync | Negatif | Kevin |  | 2 | 1 | 1 | 4
5 | CRM005 | Pengecekan Tampilan MASS Mobile dan MASS Web untuk Hak Akses User non Leadsync | 1. Lakukan login MASS Web dan MASS Mobile dengan user tanpa hak akses menu leadsync 2. Lakukan pengecekan menu Leadsync pada halaman utama | 1. Berhasil Login 2. Menu Leadsync tidak tampil jika hak akses user tidak diberikan | MASS | Negatif | Kevin |  | 2 | 1 | 1 | 4
6 | CRM006 | Submit Order Leadsync CRM - Matrix Kontrak PK001 & PK002 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil diproses sampai FPD 3. Data autofill sudah sesuai yang tampil di MASS 4. Hasil simulasi kredit sudah seusai yang tampil di MASS 5. Callback tracking order sudah sesuai | MASS - FPD | Positif | Izzat |  | 12 | 6 | 2 | 20
7 | CRM007 | Submit Order Leadsync CRM - Matrix Kontrak PK003 & PK004 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil diproses sampai FPD 3. Data autofill sudah sesuai yang tampil di MASS 4. Hasil simulasi kredit sudah seusai yang tampil di MASS 5. Callback tracking order sudah sesuai | MASS - FPD | Positif | Izzat | PK004 : 2604000773 | 12 | 6 | 2 | 20
8 | CRM008 | Submit Order Leadsync CRM - Matrix Kontrak PK005 & PK006 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil diproses sampai FPD 3. Data autofill sudah sesuai yang tampil di MASS 4. Hasil simulasi kredit sudah seusai yang tampil di MASS 5. Callback tracking order sudah sesuai | MASS - FPD | Positif | Rasya |  | 12 | 6 | 3 | 21
9 | CRM009 | Submit Order Leadsync CRM - Matrix Kontrak PK007 & PK008 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil diproses sampai FPD 3. Data autofill sudah sesuai yang tampil di MASS 4. Hasil simulasi kredit sudah seusai yang tampil di MASS 5. Callback tracking order sudah sesuai | MASS - FPD | Positif | Affi | PK007 : 2604000875 PK008 : 2604000884 | 12 | 6 | 4 | 22
10 | CRM010 | Submit Order Leadsync CRM - Proses RTRE di CA - Proses s/d FPD | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan proses RTRE di CA 5. Lakukan pengecekan callback Tracking Order dan perubahan data yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil diproses sampai FPD 3. Data autofill sudah sesuai yang tampil di MASS 4. Hasil simulasi kredit sudah seusai yang tampil di MASS 5. Berhasil proses RTRE di CA 6. Callback tracking order dan perubahan data sudah sesuai | MASS - FPD | Positif | Rasya |  | 8 | 4 | 2 | 14
11 | CRM011 | Submit Order Leadsync CRM - Proses RTRE di FDE - Proses s/d FPD | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan proses RTRE di FDE 5. Lakukan pengecekan callback Tracking Order dan perubahan data yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil diproses sampai FPD 3. Data autofill sudah sesuai yang tampil di MASS 4. Hasil simulasi kredit sudah seusai yang tampil di MASS 5. Berhasil proses RTRE di FDE 6. Callback tracking order dan perubahan data sudah sesuai | MASS - FPD | Positif | Affi | 2604001342 | 8 | 4 | 2 | 14
12 | CRM012 | Submit Order Leadsync CRM - Proses RTRE di Verifikasi Data - Proses s/d FPD | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan proses RTRE di Verifikasi Data 5. Lakukan pengecekan callback Tracking Order dan perubahan data yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil diproses sampai FPD 3. Data autofill sudah sesuai yang tampil di MASS 4. Hasil simulasi kredit sudah seusai yang tampil di MASS 5. Berhasil proses RTRE di Verifikasi data 6. Callback tracking order dan perubahan data sudah sesuai | MASS - FPD | Positif | Kevin |  | 8 | 4 | 2 | 14
13 | CRM013 | Submit Order Leadsync CRM - Proses RFDE - Proses s/d FPD | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan proses RFDE di Verifikasi Data 5. Lakukan pengecekan callback Tracking Order dan perubahan data yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil diproses sampai FPD 3. Data autofill sudah sesuai yang tampil di MASS 4. Hasil simulasi kredit sudah seusai yang tampil di MASS 5. Berhasil proses RFDE di Verifikasi Data 6. Callback tracking order dan perubahan data sudah sesuai | MASS - FPD | Positif | Affi | 2604001393 | 8 | 4 | 2 | 14
14 | CRM014 | Submit Order Leadsync CRM - Cancel & Reject To Do List Screening 2 dan Cancel & Reject To Do List Screening 2 setelah Save Penyedia Supplier | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Cancel & Reject pada To Do List Screening 2 3. Lakukan proses kembali Cancel & Reject pada To Do List Screening 2 setelah melakukan inputan dan save penyedia supplier pada Screening 2 4. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil proses Cancel dan Reject 3. Berhasil proses inputan serta Cancel dan Reject 4. Callback tracking order sudah sesuai | MASS - Cancel & Reject SC2 | Positif | Rasya | 2604000564 - Reject To Do List SC2 | 6 | 3 | 1 | 10
15 | CRM015 | Submit Order Leadsync CRM - Cancel & Reject Credit Approval | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses cancel dan reject pada credit approval 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil proses Reject 3. Callback tracking order sudah sesuai | MASS - Cancel & Reject CA | Positif | Affi | Cancel CA : 2604000568 Reject CA : 2604000569 | 6 | 3 | 1 | 10
16 | CRM016 | Submit Order Leadsync CRM - Cancel Reguler Survey | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Cancel pada reguler survey 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil proses Cancel 3. Callback tracking order sudah sesuai | MASS - Cancel Reguler Survey | Positif | Rasya | 2604001298 | 6 | 3 | 1 | 10
17 | CRM017 | Submit Order Leadsync CRM - Cancel Tele Confirmation | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Cancel pada tele confirmation 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil proses Cancel 3. Callback tracking order sudah sesuai | MASS - Cancel Tele Confirmation | Positif | Affi | 2604000876 | 6 | 3 | 1 | 10
18 | CRM018 | Submit Order Leadsync CRM - Cancel KYC | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Cancel pada KYC 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil proses Cancel 3. Callback tracking order sudah sesuai | MASS - Cancel KYC | Positif | Kevin |  | 6 | 3 | 1 | 10
19 | CRM019 | Submit Order Leadsync CRM - Cancel PO/CL | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Cancel pada PO/CL 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil proses Cancel 3. Callback tracking order sudah sesuai | MASS - Cancel PO/CL | Positif | Affi | 2604000564 | 6 | 3 | 1 | 10
20 | CRM020 | Submit Order Leadsync CRM - Cancel & Reject Entry Form Manual (SC1) | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Cancel & Reject pada Entry Form Manual (SC1) 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil proses Cancel & Reject 3. Callback tracking order sudah sesuai | MASS - Cancel Entry Form Manual (SC1) | Positif | Kevin |  | 6 | 3 | 1 | 10
21 | CRM021 | Submit Order Leadsync CRM - Auto Reject SC1 | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Auto Reject SC1 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil proses Auto Reject 3. Callback tracking order sudah sesuai | MASS - Auto Reject SC1 | Positif | Affi | 2604001372 | 2 | 1 | 1 | 4
22 | CRM022 | Submit Order Leadsync CRM - Auto Reject SC2 | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Auto Reject SC2 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Tidak berhasil dilakukan Auto Reject karena tidak ada Rules BRMS terkait 3. Callback tracking order sudah sesuai | MASS - Screening 2 | Negatif | Rasya |  | 2 | 1 | 1 | 4
23 | CRM023 | Submit Order Leadsync CRM - Proses Update Data pada Screening 2 dan Screening 3 | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses perubahan data pada Data Entry SC2 dan Reguler Survey SC3 serta KYC SC3 3. Lakukan pengecekan callback data yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil melakukan pengkinian data pada beberapa titik di MASS 3. Data yang diubah berhasil terupdate di Leadsync | MASS - SC2 & SC3 | Positif | Affi | (KYC) 2604001297 (Reguler Survey) 2604001341 | 8 | 4 | 1 | 13
24 | CRM024 | Submit Order Leadsync CRM - Proses RTRE di FDE - Cancel CA | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses RTRE di FDE dan cancel aplikasi ketika di CA 3. Lakukan pengecekan callback data Tracking Order yang dikirimkan Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil proses RTRE di FDE dan Cancel CA 3. Callback tracking order dan perubahan data sudah sesuai | MASS - Credit Approval | Positif | Kevin |  | 8 | 4 | 2 | 14
25 | CRM025 | Submit Order Leadsync CRM - Proses RTRE di CA dan RTRE di Verifikasi Data | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses RTRE sebanyak dua kali pada CA lalu pada Verifikasi Data 3. Lakukan pengecekan callback data Tracking Order yang dikirimkan Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil proses RTRE di CA dan Verifikasi Data 3. Callback tracking order dan perubahan data sudah sesuai | MASS - Verifikasi Data | Positif | Affi | 2604001395 | 8 | 4 | 2 | 14
26 | CRM026 | Submit Order Leadsync CRM - Proses Input Data Entry Screening 1 | 1. Create submit order Leadysnc CRM 2. Masuk ke menu to do list SC1 3. Lakukan inputan data pada SC1 dan lakukan perubahan pada data Nama Debitur, No HP 1, No HP 2, Internal Sales dan Jenis Kendaraan 4. Konfirmasi SC1 5. Lakukan pengecekan callback data Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil akses menu to do list SC1 3. Berhasil melakukan inputan dan perubahan data yang dilakukan sudah sesuai 4. Berhasil konfirmasi SC1 5. Callback tracking order dan perubahan data yang dikirimkan ke Leadsync sudah sesuai | MASS - SC1 | Positif | Kevin |  | 1 | 0.5 | 2 | 3.5
27 | CRM027 | Submit Order Leadsync CRM - Proses Assign Aplikasi ke CRO lainnya - To do List SC1 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Proses reassign aplikasi ke officer lain pada To do List SC1 3. Gagal melakukan reassign karena bukan BRO | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil melakukan proses reassign aplikasi 3. Proses reassign gagal karena bukan BRO sudah sesuai | MASS-SC1 | Negatif | Kevin |  | 2 | 1 | 2 | 5
28 | CRM028 | Submit Order Leadsync CRM - Proses Assign Aplikasi ke CRO lainnya - To do List SC2 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Proses reassign aplikasi ke officer lain pada To do List SC2 3. Gagal melakukan reassign karena bukan BRO | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil melakukan proses reassign aplikasi 3. Proses reassign gagal karena bukan BRO sudah sesuai | MASS-SC2 | Negatif | Affi | 2604001367 | 2 | 1 | 2 | 5
29 | CRM029 | Submit Order Leadsync CRM - Proses Cancel PPD | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Proses data untuk Cancel PPD 3. Lakukan pengecekan callback data Tracking Order yang dikirimkan Leadsync | 1. Submit order berhasil 2. Berhasil dilakukan cancel PPD 3. Callback tracking order dan perubahan data sudah sesuai | AM-Cancel PPD | Positif | Kevin |  | 4 | 2 | 2 | 8
30 |  | UAT Sign Off | Membuat dokumen UAT Sign Off & Demo UAT | [5 empty] | 16 |  |  | 16
31 |  | Retest After Merging | Re-Test beberapa skenario Positif setelah proses merging dilakukan | [5 empty] | 32 |  |  | 32

## Dashboard Progress
No | Scenario ID | Total Task | Task Done | Status | PIC | Notes | PROGRESS BY TASK |  |  |  | PROGRESS BY STATUS
1 | CRM001 | 3 | 3 | Done | Rasya | 28/04/2026: Done | PIC | Sum of Total Task | Sum of Task Done | Persentase Progress UAT% | Count of Status | Status |  | Persentase Progress UAT%
2 | CRM002 | 3 | 3 | Done | Kevin |  | Affi | 39 | 39 | 100% | PIC | Done | Total Keseluruhan
3 | CRM003 | 3 | 3 | Done | Affi |  | Izzat | 9 | 9 | 100% | Affi | 11 | 11 | 100%
4 | CRM004 | 3 | 3 | Done | Kevin | untuk menu leadsync BM akan didevelopment saat BRD Captive berjalan | Kevin | 33 | 33 | 100% | Izzat | 2 | 2 | 100%
5 | CRM005 | 2 | 2 | Done | Kevin | Invalid Skenario, dianggap Done | Rasya | 23 | 23 | 100% | Kevin | 10 | 10 | 100%
6 | CRM006 | 4 | 4 | Done | Izzat |  | Total Keseluruhan | 104 | 104 | 100% | Rasya | 6 | 6 | 100%
7 | CRM007 | 5 | 5 | Done | Izzat | [5 empty] | Total Keseluruhan | 29 | 29 | 100%
8 | CRM008 | 5 | 5 | Done | Rasya | PK005 : Done 21/04/2026 : PK006 : InProgress UAT, SC1 Null akan dilanjutkan kembali 22/04/2026: PK006: DONE
9 | CRM009 | 5 | 5 | Done | Affi | PK007 : Done PK008 : Done
10 | CRM010 | 5 | 5 | Done | Rasya | 24/04/2026: DONE
11 | CRM011 | 5 | 5 | Done | Affi | Hold PPD tgl server Env E dipakai project lain
12 | CRM012 | 5 | 5 | Done | Kevin | 1. Muncul notif gagal proses ketika dilakukan approval di L1 dan ketika di check datanya sudah hilang 21/04/2026 : - InProgress UAT, terdapat issue di CA sebelumnya dan saat ini masih ongoing proses sesuai skenario pada tahap RTRE
13 | CRM013 | 5 | 5 | Done | Affi
14 | CRM014 | 4 | 4 | Done | Rasya | 21/04/2026 : - Masih UAT Open, karena terhold issue MASS Mobile
15 | CRM015 | 3 | 3 | Done | Affi | 1. Cancel CA = Done 2. Reject CA = Done
16 | CRM016 | 3 | 3 | Done | Rasya | Issue setelah melakukan cancel reguler survey 21/04/2026 : - Sudah sampai tahap akhir skenario untuk Cancel Reguler Survey, tetapi terdapat issue disisi Leadsync untuk handle kiriman callback Cancel RegSur. Untuk kondisi ini sudah perbaikan dan akan diretest 21/04/2026 (17:28): DONE
17 | CRM017 | 3 | 3 | Done | Affi
18 | CRM018 | 3 | 3 | Done | Kevin | Issue pada MASS mobile envi e karena KYC hanya bisa di reject di mobile 21/04/2026 : - Issue ketika sudah Reject KYC, tetapi kondisi di Leadsync belum terupdate Trackingnya
19 | CRM019 | 3 | 3 | Done | Affi | Issue Submit Create MCS ACQ 21/04/2026 : - Masih InProgress, data sudah masuk KYC sempat ke Hold karena issue MASS Mobile
20 | CRM020 | 3 | 3 | Done | Kevin | Issue pada MASS mobile envi e karena Cancel dan reject Screening 1 harus menggunakan mass mobile
21 | CRM021 | 3 | 3 | Done | Affi | Issue callback tracking MASS Reject tidak terupdate
22 | CRM022 | 3 | 3 | Done | Rasya | 23/04/2026: Done
23 | CRM023 | 3 | 3 | Done | Affi | Waiting apk MASS Mobile Env E Generate Ulang 21/04/2026 : - InProgress UAT, makesure perubahan 2 data, tinggal pengecekan di SC3 terhold karena issue MASS Mobile untuk proses KYC dan RegSur 22/04/2026 : - InProgress UAT, data sudah dilakukan update di SC3 namun di UI Tracking Order Leadsycn tidak terupdate
24 | CRM024 | 3 | 3 | Done | Kevin
25 | CRM025 | 3 | 3 | Done | Affi
26 | CRM026 | 5 | 5 | Done | Kevin
27 | CRM027 | 3 | 3 | Done | Kevin
28 | CRM028 | 3 | 3 | Done | Affi | Untuk Fitur reassign hanya bisa untuk BRO tidak bisa untuk CMO Dll
29 | CRM029 | 3 | 3 | Done | Kevin

## Panduan
Panduan Penggunaan Template RTM
Tujuan: RTM menautkan setiap requirement ke test scenario/test case, hasil uji, dan defect sehingga cakupan pengujian dapat dipastikan dan audit trail terjaga.
Langkah pemakaian:
1) Isi kolom Req ID, Deskripsi, Tipe, Prioritas, Sumber, Versi, dan Owner.
2) Mapping ke artefak: Modul/Komponen dan Link ke Dokumen Desain (FS/TS).
3) Buat/isi Test Scenario ID dan Test Case ID; cantumkan Referensi Data Uji.
4) Tentukan Siklus Uji (SIT/UAT) dan update Status Pengujian setiap eksekusi.
5) Jika ada kegagalan, isi Defect ID, Severity, Status Defect, dan catatan hasil uji.
6) Update Coverage Status (Covered/Partial/Gap) untuk memantau kekosongan cakupan.
7) Untuk NFR, isi Jenis NFR (mis. Performance/Security) dan Target MetriK (mis. p95 ≤ 2s).
8) Update Tanggal dan PIC Update setiap perubahan; catat Baseline/Change Log bila ada CR.
Tips:
- Gunakan filter di baris header untuk menyaring requirement tertentu.
- Warna otomatis membantu menonjolkan Pass/Fail/Blocked, Coverage, dan Severity.
- Lihat sheet Lookup untuk mengubah/memenyesuaikan nilai dropdown sesuai standar tim.
Dashboard terisi otomatis berdasarkan data di RTM (baris 2–1000).

## Lookup
Tipe Requirement | Prioritas | Sumber | Siklus Uji | Status Pengujian | Severity Defect | Status Defect | Coverage Status | Jenis NFR
BR - Bisnis | Must have | BRD | SIT1 | Not Run | Critical | Open | Covered | Performance
FR - Fungsional | Should have | FRD | SIT2 | Pass | High | In Progress | Partial | Security
NFR - Non-Fungsional | Could have | CR | SIT3 | Fail | Medium | Fixed | Gap | Reliability
Regulatory/Compliance | Won't have | Regulasi | UAT1 | Blocked | Low | Verified |  | Availability
Lainnya | High | RFC | UAT2 |  | Trivial | Closed |  | Maintainability
| Medium | User Story | Regression |  |  | Deferred |  | Compatibility
| Low | Epic | Smoke |  |  | Rejected |  | Usability
[6 empty] | Duplicate |  | Scalability
Compliance

## Dashboard
Dashboard RTM - Otomatis
Total Requirement | Ter-mapping ke Test Case | Mapping Coverage % | Pass Rate % (Executed) | Defect Open Critical/High | Requirement tanpa Test Case
25 | 0 | 0% | 0% | 0 | 25
0
0
0
Ringkasan Coverage
Status | Jumlah
Covered | 0
Partial | 0
Gap | 0
Ringkasan Status Pengujian
Status | Jumlah
Pass | 0
Fail | 0
Blocked | 0
Not Run | 25
Defect berdasarkan Severity
Severity | Jumlah
Critical | 0
High | 0
Medium | 0
Low | 0
Trivial | 0
Catatan: Semua metrik menggunakan rentang RTM baris 2–1000. Ubah jika diperlukan.
KPI Gating SIT
Kriteria | Target | Nilai Saat Ini | Status
Coverage ter-mapping ke Test Case | >= 100% | 0 | Belum OK
Pass Rate (executed) | >= 95% | 0 | Belum OK
Critical/High defect OPEN/IN PROGRESS | 0 | 0 | OK
Requirement tanpa Test Case | 0 | 25 | Belum OK
Keputusan SIT Exit | Semua kriteria = OK |  | NO-GO
KPI Gating UAT
Kriteria | Target | Nilai Saat Ini | Status
Pass Rate (executed) | >= 97% | 0 | Belum OK
Critical/High defect OPEN/IN PROGRESS | 0 | 0 | OK
Test case BLOCKED | 0 | 0 | OK
Business sign-off | #NAME? |  | Belum OK
NFR utama terpenuhi | #NAME? |  | Belum OK
Keputusan UAT Exit | Semua kriteria = OK |  | NO-GO

## RTM
Req ID | Deskripsi Requirement | Tipe Requirement | Prioritas | Sumber | Versi Requirement | Owner Requirement | Modul/Komponen | Link ke Dokumen Desain (FS/TS) | Test Scenario ID | Test Case ID | Referensi Data Uji | Siklus Uji | Status Pengujian | Catatan Hasil Uji | Defect ID | Severity Defect | Status Defect | Coverage Status | Tanggal Update | PIC Update | Baseline/Change Log | Risiko/Impact | Jenis NFR | Target NFR/MetriK
REQ001 | 1. Lakukan pencarian NIK Login CRH dan CRO yang sudah termapping Portofolio 'Retention' (IAM) 2. Login MASS Mobile 3. Akses menu Embed Leadsync pada menu utama MASS Mobile | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | Web Menu Leadsync |  | CRM001 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Rasya
REQ002 | 1. Lakukan pencarian NIK Login CRH dan CRO yang tidak termapping Portofolio 'Retention' (IAM) 2. Login MASS Mobile 3. Akses menu Embed Leadsync pada menu utama MASS Mobile | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | Web Menu Leadsync |  | CRM002 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Kevin
REQ003 | 1. Login MASS (Mobile & Web) 2. Lakukan pengecekan informasi tampilan sourcer order pada : - To Do List SC1 - To Do List SC2 - Tele Survey - Reguler Survey & KYC - Verifikasi Data 3. Pastikan tampilan source order sudah sesuai | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS |  | CRM003 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Affi
REQ004 | 1. Lakukan pencarian NIK Login BRO dan BRH 2. Login MASS Mobile 3. Akses menu Embed Leadsync pada menu utama MASS Mobile | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | Web Menu Leadsync |  | CRM004 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Kevin
REQ005 | 1. Lakukan login MASS Web dan MASS Mobile dengan user tanpa hak akses menu leadsync 2. Lakukan pengecekan menu Leadsync pada halaman utama | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS |  | CRM005 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Kevin
REQ006 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - FPD |  | CRM006 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Izzat
REQ007 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - FPD |  | CRM007 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Izzat
REQ008 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - FPD |  | CRM008 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Rasya
REQ009 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - FPD |  | CRM009 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Affi
REQ010 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan proses RTRE di CA 5. Lakukan pengecekan callback Tracking Order dan perubahan data yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - FPD |  | CRM010 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Rasya
REQ011 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan proses RTRE di FDE 5. Lakukan pengecekan callback Tracking Order dan perubahan data yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - FPD |  | CRM011 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Affi
REQ012 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan proses RTRE di Verifikasi Data 5. Lakukan pengecekan callback Tracking Order dan perubahan data yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - FPD |  | CRM012 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Kevin
REQ013 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses submit order di MASS dari Entry Form Manual (SC1) s/d FPD 3. Lakukan pengecekan pada mapping data autofill submit order 4. Lakukan proses RFDE di Verifikasi Data 5. Lakukan pengecekan callback Tracking Order dan perubahan data yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - FPD |  | CRM013 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Affi
REQ014 | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Cancel & Reject pada To Do List Screening 2 3. Lakukan proses kembali Cancel & Reject pada To Do List Screening 2 setelah melakukan inputan dan save penyedia supplier pada Screening 2 4. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - Cancel & Reject SC2 |  | CRM014 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Rasya
REQ015 | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses cancel dan reject pada credit approval 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - Cancel & Reject CA |  | CRM015 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Affi
REQ016 | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Cancel pada reguler survey 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - Cancel Reguler Survey |  | CRM016 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Rasya
REQ017 | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Cancel pada tele confirmation 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - Cancel Tele Confirmation |  | CRM017 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Affi
REQ018 | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Cancel pada KYC 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - Cancel KYC |  | CRM018 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Kevin
REQ019 | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Cancel pada PO/CL 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - Cancel PO/CL |  | CRM019 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Affi
REQ020 | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Cancel & Reject pada Entry Form Manual (SC1) 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - Cancel Entry Form Manual (SC1) |  | CRM020 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Kevin
REQ021 | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Auto Reject SC1 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - Auto Reject SC1 |  | CRM021 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Affi
REQ022 | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses Auto Reject SC2 3. Lakukan pengecekan callback Tracking Order yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - Screening 2 |  | CRM022 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Rasya
REQ023 | 1. Submit order data dari Leadsync CRM 2. Lakukan proses perubahan data pada Data Entry SC2 dan Reguler Survey SC3 serta KYC SC3 3. Lakukan pengecekan callback data yang dikirimkan ke Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - SC2 & SC3 |  | CRM023 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Affi
REQ024 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses RTRE di FDE dan cancel aplikasi ketika di CA 3. Lakukan pengecekan callback data Tracking Order yang dikirimkan Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - Credit Approval |  | CRM024 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Kevin
REQ025 | 1. Create submit order Leadsync CRM 2. Lakukan proses RTRE sebanyak dua kali pada CA lalu pada Verifikasi Data 3. Lakukan pengecekan callback data Tracking Order yang dikirimkan Leadsync | FR - Fungsional | Must have | BRD | v1.0 |  | MASS - Verifikasi Data |  | CRM025 |  |  | UAT1 | Not Run | [6 empty] | Affi
BR-001 | User login dengan MFA | FR - Fungsional | High | BRD | v1.0 | Owner: Squad Auth | Authentication | FS-Login-MFA.docx | TS-LOGIN-01 | TC-LOGIN-01; TC-LOGIN-02 | Data Uji: user@contoh.com | SIT1 | Not Run | — | — | High | Open | Partial | 2025-12-12 04:10 | Tester A | Baseline | Risiko tinggi jika MFA gagal | Security | p95 ≤ 2s; 0 auth bypass

## DEFECT LOG
No | Kode Skenario | Aplikasi/Modul | Keterangan Issue | Rootcause | Category Issue | Severity | Link Jira | PIC UAT | PIC OPR | PIC Dev | Issue Start | Issue Solved | Status | Ready To Testing (Y/N) | Tgl Retest | Hasil Retest | Keterangan
1 | CRM006 - PK001 | MASS Web | Tidak Bisa melakukan Submit SC1 |  | Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-196 | Izzat |  | Nurapip | 2026-04-06 17:00 | 2026-04-07 08:55 | Fixed | Y | 2026-04-07 08:40 | Fixed | OK
2 | CRM006 - PK002 | MASS Mobile | Tidak bisa melakukan submit SC1 |  | Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-194 | Izzat |  | Nurapip | 2026-04-06 16:30 | 2026-04-07 13:39 | Fixed | Y | 2026-04-07 11:16 | Fixed | OK
3 | CRM006 - PK001 | MASS Web | Terdapat duplicate field pada section Pendapatan Nasabah di SC2 |  | Functional | Medium | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-198 | Izzat |  | Nurapip | 2026-04-07 16:35 | 2026-04-08 10:20 | Fixed | Y | 2026-04-08 10:18 | Fixed | OK
4 | CRM006 - PK001 | MASS Web | Dokumen KTP yang sudah terupload pada SC2 tidak ada pada Regular Survey |  | Functional | Medium | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-199 | Izzat |  | Aaliyah | 2026-04-07 15:30 | 2026-04-07 17:10 | Fixed | Y | 2026-04-07 17:05 | Fixed | OK
5 | CRM006 - PK002 | MASS Mobile | Terdapat error setelah melakukan konfirmasi SC1 pada MASS Mobile |  | Non Functional | Medium | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-202 | Izzat |  | Nurapip | 2026-04-08 09:30 | 2026-04-10 09:30 | Fixed | Y | 2026-04-10 09:00 | Fixed | Masih terkendala Value Data Objek kendaraan tidak sesuai, dan terdapat tidak bisa submit dari beberapa device
6 | CRM006 - PK002 | MASS Mobile dan MASS WEB | Value data tidak sesuai ketika masuk Ke MASS SC1, ketika di submit dari Leadsync objek pembiayaan tersebut motor bekas tapi saat masuk ke MASS berubah menjadi Mobil Bekas. |  | Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-203 | Izzat |  | Nurapip | 2026-04-08 11:30 | 2026-04-09 16:30 | Fixed | Y | 2026-04-09 16:00 | Fixed
7 | CRM007 - PK004 | MASS Mobile dan MASS WEB | Callback dari MASS sudah terkirim tapi setelah pengecekkan dari sisi Leadsync status order masih Submit MASS atau belum terupdate |  | Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-215 | Izzat |  |  | 2026-04-10 17:12 |  | Fixed
8 | CRM007 - PK004 | MASS Mobile & Web | Value data tidak sesuai ketika masuk Ke MASS SC1, ketika di submit dari Leadsync objek pembiayaan tersebut motor bekas tapi saat masuk ke MASS berubah menjadi Mobil Bekas. | Salah input dari Leadsync | Non Functional | Low | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-220 | Izzat
9 | CRM007 - PK004 | MASS Mobile & Web | Postal code yang di informasikan berbeda dengan data yang sudah ada pada MASS Mobile/Web. |  | Non Functional | Low | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-221 | Izzat |  |  | 2026-04-15 14:46 | 2026-04-15 14:46 | Closed |  |  |  | Data Postal Code disisi Leadsync adalah Dummy Data
10 | CRM007 - PK004 | MASS Mobile & Web | Data KTP tidak ditemukan di Reguler Survey, sebelumnya sudah diupload di SC1. | View document dari order leadsync belum ditambahkan di reguler survey | Non Functional | Medium | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-224 | Adityo |  | Aaliyah | 2026-04-15 15:14 | 2026-04-16 | Fixed
11 | CRM007 - PK004 | MASS Mobile & Web | Penulisan Source Order pada Reguler Survey belum sesuai yang tampil adalah ‘LSNDF’ seharusnya ‘LEADSYNC NDF’ | Kurang Requirement BRD | Non Functional | Low | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-225 | Adityo |  |  | 2026-04-15 15:26 | 2026-04-15 16:36 | Closed | N |  |  | Tidak ada di BRD, sehingga Out of Scope dan akan dicoba disesuaikan
12 | CRM007 - PK004 | MASS Mobile & Web | Issue pada Leadsync untuk cek Tracking Order, tetapi data hilang |  | Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-226 | Adityo |  | Digital | 2026-04-15 16:36 |  | Fixed | Y
13 | CRM007 - PK004 | MASS Mobile & Web | Format tanggal lahir berbeda setelah order disubmit FDE |  | Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-229 | Adityo |  | Digital | 2026-04-15 16:36 |  | Fixed | Y
14 | CRM008 - PK005 | Leadsync | Gagal submit order dari leadsync |  | Functional | Critical | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-234 | Izzat |  |  | 2026-04-16 13:30 |  | Fixed | N
15 | CRM009 - PK008 | MASS Mobile | Tab Header di Menu Detail Todo List Survey & Todo List KYC MASS Mobile tidak sesuai, seharusnya mengambil berdasarkan dari source order "Leadsycn NDF" (Konfirm BA). | Kurang Requirement BRD | Non Functional | Low | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-235 | Affi |  | Satria | 2026-04-17 09:56 |  | Closed | Y | 2026-04-22 | Fixed | Tidak ada di BRD, sehingga Out of Scope Notes retest : 1. Kondisi di detail Todo List Regsur Done 2. Kondisi di detail Todo List KYC TAT belum deploy
16 | CRM021 | MASS Mobile & Web | Data dilakukan Auto Reject di SC1, namun di tabel digital_order.mufapp_transaction tidak sesuai Lampiran BRD (tidak reject) |  | Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-236 | Affi |  | Digital | 2026-04-17 14:00 |  | Fixed | Y | 2026-04-20 15:00 | Fixed
17 | CRM019 | MASS WEB | Detail data di Todo List SC1 terkena popup error "Cannot get offerData" |  | Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-242 | Affi |  | Tommy | 2026-04-20 |  | Fixed | Y | 2026-04-20 15:00 | Fixed
18 | CRM021 | MASS Mobile & Web | penyesuaian untuk value "kodeDealer": "0306", "namaDealer": "SOLO" di tracking callback saat Auto Reject / Cancel SC1 |  | Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-243 | Affi |  | Digital | 2026-04-20 15:00 |  | Fixed | Y | 2026-04-23 13:00 | Fixed
19 | CRM019 | MASS WEB | Gagal submit MCS |  | Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-246 | Affi | Indra |  | 2026-04-20 16:00 |  | Fixed | Y | 2026-04-21 | Fixed
20 | CRM018 | MASS WEB | Muncul notif minta update ke di Envi E mass mobile |  | Non Functional |  | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-249 | kevin |  | Indra | 2026-04-20 16:00 |  | Fixed | Y | 2026-04-21 | Fixed
21 | CRM016 | MASS WEB | Setelah melakukan Cancel Reguler Survey data masih "SUBMIT MASS" pada tracking order |  | Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-252 | Rasya |  | Digital | 2026-04-21 15:00 |  | Fixed | Y | 2026-04-22 11:00 | Fixed
22 | CRM012 | CA | Muncul notif gagal proses ketika dilakukan approval di L1 dan ketika di check datanya sudah hilang |  | Functional | Critical | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-253 | kevin |  | Annisa | 2026-04-21 15:00 |  | Fixed | Y | 2026-04-21 | Fixed
23 | CRM020 | Leadsync | Sudah terkirm kontrak reject pada saat di SC1 tetapi data trcking leadsync tidak terupdate |  | Non Functional | Critical | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-254 | kevin |  | Digital | 2026-04-21 16:00 |  | Fixed | Y | 2026-04-23 13:00 | Fixed
24 | CRM023 | Leadsync | callback konfirmasi data entry SC1 failed di sisi leadsycn, karena payload callback ada value kodeDealer |  | Functional | Critical |  | Affi |  | Digital | 2026-04-21 17:00 |  | Closed |  |  |  | Konfirm Requirement, secondary case no 18
25 | CRM023 | Leadsync | Hasil update data SC3 di value "Nama Debitur" UI Tracking Order Leadsycn tidak terupdate |  | Non Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-257 | Affi |  | Digital | 2026-04-22 11:00 | 2026-04-22 15:11 | Fixed | Y
26 | CRM014 | Leadsync | Ketika melakukan cancel/reject sc2 di mass masih gagal update di leadsync |  | Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-262 | Rasya |  | Digital | 2026-04-22 11:00 |  | Fixed | N
27 | CRM020 | Leadsync | gagal submit data dari leadsync ke MASS |  | Functional | Functional | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-265 | kevin |  | Digital | 23/04/2026 14:00 |  | Closed |  |  |  | Typo penginputan dari sisi Leadsync, No Issue
28 | CRM025 | MASS | hasil DB Scorring screening 3 Null |  | Functional | High | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-272 | Affi |  | Anisa / Indra OPR | 2026-04-27 09:39 |  | Fixed |  | 2026-04-27 13:00 | Fixed | Pengecekan BRMS SC3 down
29 | CRM001 | MASS Mobile & Leadsync | Terjadi perbedaan data antara login CRH dan data Leadsync tanpa clear cache |  | Functional | Medium | https://mufpm.atlassian.net/browse/PRJ20260012-284 | Rasya |  | Franciskus | 2026-04-28 16:00 |  | Fixed
30
31
32
33
34
35
36
37
38
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100